## Plain
End: 2/6/2020 |  | Ghi chú: | Theo màu | Thời gian ước tính (ngày) | Thời gian thực tế (ngày)
|  |  |  | 1 | 1
11
Mã chức năng | Chi tiêt công việc | Ngày bắt đầu | Thời gian ước tính (ngày) | Thời gian thực tế (ngày) | Ghi chú | Trạng thái | Hoàn thành (%)
F01 | Tạo mô hình ERD Tạo Database | 2020-11-02 | 7 | 7 |  |  | 100
F02 | Tạo API Trả về Token khi login thành công | 19/2/2020 | 3 | 3 |  |  | 100
| Tạo GUI | 24/2/2020 |  |  |  |  | 100
F03 | Tạo GUI | 24/2/2020 |  |  |  |  | 100
F04 | Tạo API, hash password với SHA512 | 22/2/2020 | 1 | 1 |  |  | 100
| Tạo GUI, có kiểm tra thông tin nhập vào | 24/2/2020 |  |  |  |  | 100
F05 | Tạo GUI | 25/2/2020 | 1 | 1 |  |  | 100
F06 | Tạo API | 26/2/2020 | 1 |  |  |  | 100
| Tạo GUI | 27/2/2020 | 2 |  |  |  | 100
F07 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 16/3/2020 | 2
F08 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 18/3/2020 | 2
F09 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 20/3/2020 | 2
F10 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 23/3/2020 | 2
F11 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 25/3/2020 | 2
F12 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 27/3/2020 | 2
F13 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 30/3/2020 | 2
F14 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 2020-01-04 | 2
F15 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 2020-03-04 | 2
F16 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 2020-06-04 | 2
F17 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 2020-08-04 | 2
F18 | Tạo API | 2020-03-03
| Tạo GUI | 2020-10-04 | 2
F19 | Tạo GUI | 13/4/2020 | 7
F20 | Tạo GUI | 21/4/2020 | 7
F21 | Tạo GUI | 29/4/2020 | 7
F22 | Tạo GUI | 2020-08-05 | 7
F23 | Tạo API | 2020-03-03
F24 |  | 16/5/2020 | 2
F25 | Tạo GUI | 19/5/2020 | 2
F26 | Tạo GUI | 21/5/2020 | 2
F27 | Tạo GUI | 23/5/2020 | 2
F28 | Tạo GUI | 26/5/2020 | 2
F29 | Tạo GUI | 28/5/2020 | 2
F30 | Tạo GUI | 30/5/2020 | 2

## Sheet1
End: 2/6/2020 | Ghi chú: | Theo ký hiệu | Thời gian ước tính (ngày) | Thời gian thực tế (ngày)
|  | ### | 1 | 1
|  | *** | 11
Mã chức năng | Chi tiêt công việc | Ngày bắt đầu | Thời gian | Hoàn thành (%)
F01 | Tạo mô hình ERD Tạo Database | 2020-11-02 | 7 | 100
F02 | Tạo API Trả về Token khi login thành công | 19/2/2020 | 3 | 100
| Tạo GUI | 24/2/2020 | ### | 100
F03 | Tạo GUI | 24/2/2020 | ### | 100
F04 | Tạo API, hash password với SHA512 | 22/2/2020 | 1 | 100
| Tạo GUI, có kiểm tra thông tin nhập vào | 24/2/2020 | ### | 100
F05 | Tạo GUI | 25/2/2020 | 1 | 100
F06 | Tạo API | 26/2/2020 | 1 | 100
| Tạo GUI | 27/2/2020 | 2 | 100
F07 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 16/3/2020 | 2 | 0
F08 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 18/3/2020 | 2 | 0
F09 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 20/3/2020 | 2 | 0
F10 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 23/3/2020 | 2 | 0
F11 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 25/3/2020 | 2 | 0
F12 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 27/3/2020 | 2 | 0
F13 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 30/3/2020 | 2 | 0
F14 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 2020-01-04 | 2 | 0
F15 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 2020-03-04 | 2 | 0
F16 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 2020-06-04 | 2 | 0
F17 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 2020-08-04 | 2 | 0
F18 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
| Tạo GUI | 2020-10-04 | 2 | 0
F19 | Tạo GUI | 13/4/2020 | 7 | 0
F20 | Tạo GUI | 21/4/2020 | 7
F21 | Tạo GUI | 29/4/2020 | 7 | 0
F22 | Tạo GUI | 2020-08-05 | 7
F23 | Tạo API | 2020-03-03 | *** | 0
F24 |  | 16/5/2020 | 2 | 0
F25 | Tạo GUI | 19/5/2020 | 2 | 0
F26 | Tạo GUI | 21/5/2020 | 2 | 0
F27 | Tạo GUI | 23/5/2020 | 2 | 0
F28 | Tạo GUI | 26/5/2020 | 2 | 0
F29 | Tạo GUI | 28/5/2020 | 2 | 0
F30 | Tạo GUI | 30/5/2020 | 2 | 0

## Feature List
Ứng dụng Web quản lý học viên của trung tâm ISC Quang Trung
Mô tả: | Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ người quản lý học viên của trung tâm đào tạo ISC Quang Trung thông qua các chức năng như sau:
Danh sách chức năng chính:
Mã chức năng | Tên
F01 | Lấy yêu cầu, phân tích
F02 | Đăng nhập
F03 | Đăng xuất
F04 | Đăng ký
F05 | Tạo giao diện chung cho project
F06 | Quản lý admin
F07 | Lập danh sách và lên lịch phỏng vấn để phỏng vấn sinh viên - những người đã đăng ký tham gia khóa đào tạo tại trung tâm ISC Quang Trung
F08 | Quản lý danh sách các khóa đào tạo
F09 | Quản lý các chương trình học theo mỗi khóa đào tạo
F10 | Quản lý thanh toán học phí
F11 | Quản lý các môn học tùy theo mỗi chương trình đào tạo
F12 | Quản lý các lớp học tùy theo mỗi môn học với các giảng viên tương ứng, các học viên tương ứng theo các thời khóa biểu khác nhau mỗi tuần học
F13 | Quản lý học viên
F14 | Quản lý giảng viên
F15 | Quản lý thông tin các trường đại học có liên kết nhằm hỗ trợ học viên trong việc thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp
F16 | Quản lý thông tin các công ty có liên kết nhằm hỗ trợ học viên lựa chọn nơi làm việc sau khi kết thúc khóa đào tạo
F17 | Quản lý tiến trình (bảng theo dõi) học viên kể từ lúc bắt đầu thực tâp tại các công ty cho đến khi trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn tất
khóa đào tạo tại ISC Quang Trung, nhằm hỗ trợ hoàn lại học phí cho học viên đã đóng lúc bắt đầu khóa học.
F18 | Quản lý chuyên cần
F19 | Quản lý giới thiệu việc làm
F20 | Thống kê số lượng học viên tham gia khóa đào tạo theo thời gian
F21 | Thống kê số học viên nhận được chứng chỉ theo thời gian
F22 | Thống kê số học viên số học viên đã đi làm và trở thành nhân viên chính thức trong VNITO Alliance
F23 | Quản lý thời khóa biểu
F24 | Kiểm tra mã nguồn, chạy demo chức năng
F25 | Học viên xem thông tin cá nhân, cập nhật thông tin cá nhân
F26 | Học viên xem thông tin môn học
F27 | Học viên xem thông tin chương trình học
F28 | Học viên xem thời khóa biểu của tuần (mỗi tuần 1 thời khóa biểu)
F29 | Học viên chat với admin
F30 | Sinh viên đăng ký thông tin